RÉPUBLIQUE DU NIGER

###### FÉDÉRATION DES UNIONS DE GROUPEMENTS PAYSANS DU NIGER

FUGPN-Mooriben

BP 553 – NIAMEY (NIGER)

Tél. (227) 20 72 40 79 - Email : mooriben@yahoo.fr

NIF : 7329

RAPPORT DE DISTRIBUTION DU CASH ET DES ALIMENTS BETAILS

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération cash transfert entreprise dans la commune rurale de Bankilaré, le mois d’août coïncide avec la deuxième distribution du cash aux bénéficiaires. Dans l’optique d’une meilleure rationalisation des actions d’accompagnement une distribution d’aliments bétail va se faire en même temps que la distribution du cash. Les opérations : de cash s’est fait avec l’opérateur désigné qu’est Capital Finance, quant à celle de distribution d’aliments bétails avec les services d’élevage des centres concernés à défaut par un personnel d’appui expérimenté. Les opérations se sont déroulées du 23 au 24 août 2012. Cette mission était composée d’une équipe de Capital Finance, des Agents Oxfam et de Mooriben et des représentants de la commune, des autorités traditionnelles et des services départementaux.

I. LA DEMARCHE ET OPERATIONNALITE

1. LA DEMARCHE

Après l’accueil de l’équipe de Capital Finance une séance de travail sur la mise en application du  chronogramme et éventuellement les modifications possibles a été faite. Le chronogramme était maintenu tel mais deux équipes étaient constituées.

La première journée une équipe  au centre de Bankilaré ; une équipe dans l’axe Ayougoun et Amarsingué avec possibilité de celle qui arrive à finir de faire aussi Tondibonkaney.

La deuxième journée avec toujours deux équipes, une équipe au centre de chatoumane et une à Petelkolé avec la possibilité de l’équipe qui arrive à finir au plutôt de faire Chiffla

2. L’OPERATIONNALITE

Cette action comporte deux opérations une distribution de cash et une distribution d’aliments bétail aux centres dont le placement a été effectué. Il s’agit des centres de Bankilaré, de Petelkolé, Chatoumane, Téra, Ayougoun et Amarsingué.

2.1 DISTRIBUTION DU CASH

| Centres | Bénéficiaires Prévus | Bénéficiaires Servis | Ecart | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bankilaré | 571 | 565 | 1 | Reste actuellement une bénéficiaire |
| Ayoungoun | 231 | 231 | 0 |  |
| Amarsingué | 60 | 60 | 0 |  |
| Petelkolé | 269 | 269 | 0 |  |
| Chatoumane | 303 | 303 | 0 |  |
| Téra | 76 | 76 | 0 | Distribution cash fait dans les tribus : Chiffla et Tondibonkaney |

En ce la bénéficiaire de Mallégazane qui n’a pas été servi, les assistants ont pris toutes les dispositions pour qu’elle soit retrouvée et mis dans ces droits.

2.2 DISTRIBUTION D’ALIMENTS BETAIL

| Centres | Bénéficiaires Prévus | Bénéficiaires Servis | Nbre Sacs | Ecart | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bankilaré | 571 | 526 | 1142 | 90 | Stock disponible |
| Ayoungoun | 231 | 231 | 462 | 0 | Distribution faite |
| Amarsingué | 60 | 60 | 120 | 120 | Stock non placé car abimé par la pluie au lieu de déchargement |
| Petelkolé | 269 | 269 | 538 | 0 | Distribution faite |
| Chatoumane | 303 | 303 | 606 | 0 | - Restent 49 bénéficiaires - Stock disponible au centre de distribution |
| Téra : Chiffla Tondibonkaney | 51 25 | 51 25 | 152 | 102 0 | Stock disponible à Téra Distribution faite |

A Chiffla les bénéficiaires sont très éloignés du centre de distribution, cela explique pourquoi ils n’ont pas pu rejoindre le centre de distribution. Mooriben à pris les dispositions pour que les aliments bétails soient déplacés de Téra à Chiffla.

3. PROBLEMES RENCONTRES LORS DE L’EXECUTION DES ACTIVITES

- Un léger retard dans le démarrage de la première journée de distribution ;

- Le mauvais état des routes :

- Une panne de la pompe électrique d’essence du véhicule HILUX, véhicule hors usage

- Un embourbement de la voiture de secours pendant plus de 3H de temps

- Manque de moyens logistique supplémentaire du côté de l’opérateur d’exécution

- Panne répétitive du camion chargé de placer le stock d’aliments bétail :

- Une pluie a occasionnée un dégât important sur plusieurs sacs de son (Aliment Bétail)

- Renégociation des contrats de placement de stock due à des changements d’itinéraire

CONCLUSION

Les actions de distribution se sont déroulées dans l’ensemble dans un  climat satisfaisant. En ce qui concerne la distribution du cash, la majorité des bénéficiaires ont été servis à l’exception de quelques absents au centre de Bankilaré dont une partie avant le départ des équipes pour les autres centres de vers Téra, a été servie, reste en tout  une seule bénéficiaire.

La distribution d’aliments bétail s’est passée normalement en dépit de l’intervention d’une séquence de pluie fine endommageant une centaine de sacs destinés aux centres d’Amarsingué.

Un rappel avant le début de chaque distribution est fait concernant les objectifs du projet, les intervenants, les principes clefs d’Oxfam, le triptyque Oxfam / Mooriben / Capital Finance et les attentes en vers les bénéficiaires.